## INDICE
|  |  | Código | 127-FORDE-45
|  |  | Versión | 1 | X
|  |  | Vigencia desde | 2021-12-27 | 43463
INDICE
PROGRAMACIÓN APROBADA Y REGISTRADA EN SEGPLAN - SPI
Documentos que deben ser usados como referencia para diligenciar la programación de metas y presupuesto:
1. Ficha EBI
2. Ficha MGA
3. Informe BogData de Ejecución Presupuestal
4. Informe BogData de Reservas
5. Plan Anual de Adquisiciones Vigente
FORMATO
REPORTE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN
RESUMEN DEL PROYECTO
PRODUCTOS MGA
METAS PDD
INFORME CUALITATIVO
ACTIVIDADES - TAREAS
CADENA DE VALOR
INDICADORES DE GESTION

## RESUMEN DE PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | 7861 – Implementación de la Política de Espacio Público para la generación de más y mejores áreas para encuentro, cuidado y disfrute en Bogotá
PROPÓSITO |  | 2. Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
LOGRO DE CIUDAD |  | 16. Aumentar la oferta de espacio público y áreas verdes de Bogotá promoviendo su uso, goce y disfrute con acceso universal para la ciudadanía
PROGRAMA GENERAL |  | 33. Más árboles y más y mejor espacio público
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN |  | Incrementar la eficacia y eficiencia para la generación de nuevo espacio público formal en el marco del sistema de espacio público coordinado
PERIODO DEL INFORME |  | ENERO - JUNIO 2021
[5 empty] | MAGNITUD |  |  | PRESUPUESTO |  |  |  | GIROS DE LA VIGENCIA |  | RESERVAS
Objetivo Especifico | Meta Proyecto |  | Tipo Meta | Vigencia | Magnitud Programada | Magnitud Ejecutada | % Avance Magnitud | Apropiación Inicial | Apropiación Disponible | Total Compromisos | % Ejecución Presupuesto | Giros Vigencia | % Giros Sobre Ppto Disponible | Reservas Constituidas | Reservas Definitivas | Giros Reserva | % Giros Reserva
1. Lograr un sistema de espacio público coordinado y eficiente con gobernanza y funciones precisas sobre espacio público. | 1. Realizar el 100 porciento de la actualización cartográfica y los documentos normativos y legales de los predios constitutivos del Espacio Público Distrital en el sistema de información, garantizando su interoperabilidad |  | Suma | 2020 | 10% | 10% | 100% | 1914876125 | 1287015550 | 1268886665 | 98.59% | 845009397 | 65.66% | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2021 | 25% | 12.5% | 50% | 2944083100 | 2895691630 | 1732011465 | 59.81% | 578470954 | 19.98% | 423877268 | 423877268 | 423877268 | 100%
|  |  |  | 2022 | 25% | 0% | 0% | 2377190297 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2023 | 25% |  | 0% | 2494677408 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2024 | 15% |  | 0% | 2464736079 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. Incrementar la oferta cuantitativa y cualitativa de Espacios Públicos Construidos de origen formal e informal. | 2. Elaborar el 100 porciento de los documentos técnicos derivados de la identificación jurídica, urbanística o catastral para la titulación y saneamiento de bienes públicos |  | Suma | 2020 | 10% | 10% | 100% | 542841000 | 437810575 | 422871000 | 96.59% | 238508200 | 54.48% | 0 | 0
|  |  |  | 2021 | 24% | 10.8% | 45% | 1082693100 | 1162017540 | 627682490 | 54.02% | 168237631 | 14.48% | 184362800 | 184362800 | 180251300 | 97.77%
|  |  |  | 2022 | 26% |  | 0% | 888284224 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2023 | 26% |  | 0% | 932185608 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2024 | 14% |  | 0% | 920997438 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. Diseñar metodologías para recuperar y sostener los espacios públicos de la ciudad. | 3. Elaborar 12 documentos de investigación derivados de la batería de Indicadores de la Política Pública Distrital de Espacio Público y el Observatorio de espacio público |  | Suma | 2020 | 1 | 100% | 100% | 407207600 | 190050000 | 190050000 | 100% | 102087900 | 53.72% | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2021 | 3 | 1.5 | 50% | 973223800 | 942290830 | 400366380 | 42.49% | 97932180 | 10.39% | 87962100 | 87962100 | 87962100 | 100%
|  |  |  | 2022 | 3 |  | 0% | 666338922 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2023 | 3 |  | 0% | 699271176 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2024 | 2 |  | 0% | 690878464 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Total Vigencia 2021 |  |  |  | 5000000000 | 5000000000 | 2760060335 | 55.2% | 844640765 | 16.89% | 696202168 | 696202168 | 692090668 | 99.41%
[15 empty] | Año | Apropiacion Inicial | Apropiacion Vigente
[15 empty] | 2020 | 2864924725 | 1914876125
[15 empty] | 2021 | 5000000000 | 5000000000
[15 empty] | 2022 | 3931813443
[15 empty] | 2023 | 4126134192
[15 empty] | 2024 | 4076611981
Regresar a Indice
FORMATO
REPORTE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

## CADENA DE VALOR
CADENA DE VALOR
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | 7861 – Implementación de la Política de Espacio Público para la generación de más y mejores áreas para encuentro, cuidado y disfrute en Bogotá
PERIODO DEL INFORME |  | ENERO - JUNIO 2021
SEGPLAN | MGA | SEGPLAN | SEGPLAN | MGA | SEGPLAN | MGA | PREDIS | PREDIS | PREDIS | PREDIS | SEGPLAN | SEGPLAN | MGA | MGA
Meta Sectorial | Indicador de propósito | Proyecto de Inversión | Objetivos específicos | Producto | Metas Proyecto inversión Actividades SPI | Insumo MGA | Código concepto de gasto BogData | Descripción concepto de gasto BogData | Código fuente financiación | Fuente de financiación | Programado 2021 Inicial | Programado 2021 vigente | Ejecutado 2021 | Giros 2021 | Reservas Constituidas | Reservas Definitivas | Giros Reserva
Incorporar 3.500.000 m2 de espacio público al inventario general de espacio público y bienes fiscales | Metros cuadrados de espacio público incorporados | Implementación de la política de Espacio Público para la generación de más y mejores áreas para encuentro, cuidado y disfrute en Bogotá | OE1. Lograr un sistema de espacio público coordinado y eficiente con gobernanza y funciones precisas sobre espacio público. | 4599028 - Servicios de Información Actualizados | Realizar la actualización cartográfica y los documentos normativos y legales de los predios constitutivos del Espacio Público Distrital en el sistema de información, garantizando su interoperabilidad | Mano de obra calificada | 1082001042 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 01-12. | Otros Distritos | 2596583100 | 2720691630 | 1731453630 | 577913119 | 423877268 | 423877268 | 423877268
Incorporar 3.500.000 m2 de espacio público al inventario general de espacio público y bienes fiscales | Metros cuadrados de espacio público incorporados | Implementación de la política de Espacio Público para la generación de más y mejores áreas para encuentro, cuidado y disfrute en Bogotá | OE1. Lograr un sistema de espacio público coordinado y eficiente con gobernanza y funciones precisas sobre espacio público. | 4599028 - Servicios de Información Actualizados | Realizar la actualización cartográfica y los documentos normativos y legales de los predios constitutivos del Espacio Público Distrital en el sistema de información, garantizando su interoperabilidad | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 1082001042 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 01-12. | Otros Distritos | 242500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SE ELIMINO
Incorporar 3.500.000 m2 de espacio público al inventario general de espacio público y bienes fiscales | Metros cuadrados de espacio público incorporados | Implementación de la política de Espacio Público para la generación de más y mejores áreas para encuentro, cuidado y disfrute en Bogotá | OE1. Lograr un sistema de espacio público coordinado y eficiente con gobernanza y funciones precisas sobre espacio público. | 4599028 - Servicios de Información Actualizados | Realizar la actualización cartográfica y los documentos normativos y legales de los predios constitutivos del Espacio Público Distrital en el sistema de información, garantizando su interoperabilidad | Maquinaria y Equipo | 1080100021 | Maquinaria y Equipo | 01-12. | Otros Distritos | 0 | 70000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Incorporar 3.500.000 m2 de espacio público al inventario general de espacio público y bienes fiscales | Metros cuadrados de espacio público incorporados | Implementación de la política de Espacio Público para la generación de más y mejores áreas para encuentro, cuidado y disfrute en Bogotá | OE1. Lograr un sistema de espacio público coordinado y eficiente con gobernanza y funciones precisas sobre espacio público. | 4599028 - Servicios de Información Actualizados | Realizar la actualización cartográfica y los documentos normativos y legales de los predios constitutivos del Espacio Público Distrital en el sistema de información, garantizando su interoperabilidad | Transporte | 1082001022 | Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribuciòn de electricidad gas y agua. | 01-12. | Otros Distritos | 100000000 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Incorporar 3.500.000 m2 de espacio público al inventario general de espacio público y bienes fiscales | Metros cuadrados de espacio público incorporados | Implementación de la política de Espacio Público para la generación de más y mejores áreas para encuentro, cuidado y disfrute en Bogotá | OE1. Lograr un sistema de espacio público coordinado y eficiente con gobernanza y funciones precisas sobre espacio público. | 4599028 - Servicios de Información Actualizados | Realizar la actualización cartográfica y los documentos normativos y legales de los predios constitutivos del Espacio Público Distrital en el sistema de información, garantizando su interoperabilidad | Gastos Imprevistos | 1082001032 | Servicios financieros y servicio conexos, servicio inmobiliarios y servicios de leasing | 01-12. | Otros Distritos | 5000000 | 5000000 | 557835 | 557835 | 0 | 0 | 0
Sanear y/o titular 1.500.000 m2 de bienes públicos | Metros cuadrados de espacio público saneados y/o titulados | Implementación de la política de Espacio Público para la generación de más y mejores áreas para encuentro, cuidado y disfrute en Bogotá | OE2. Incrementar la oferta cuantitativa y cualitativa de Espacios Públicos Construidos de origen formal e informal | 4599018 - Documentos de lineamientos técnicos | Elaborar los documentos técnicos derivados de la identificación jurídica, urbanística o catastral para la titulación y saneamiento de bienes públicos | Mano de obra calificada | 1082001042 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 01-12. | Otros Distritos | 1082693100 | 1162017540 | 627682490 | 168237631 | 184362800 | 184362800 | 180251300
Fortalecer un (1) Observatorio del espacio público mediante la implementación de la política Distrital de Espacio Público | Observatorio del Espacio Público fortalecido | Implementación de la política de Espacio Público para la generación de más y mejores áreas para encuentro, cuidado y disfrute en Bogotá | OE3. Diseñar metodologías para recuperar y sostener los espacios públicos de la ciudad | 4599026 - Documentos de Investigación | Elaborar documentos de investigación derivados de la batería de Indicadores de la Política Pública Distrital de Espacio Público y el Observatorio de espacio público | Mano de obra calificada | 1082001042 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 01-12. | Otros Distritos | 651936960 | 621003990 | 400366380 | 97932180 | 87962100 | 87962100 | 87962100
Fortalecer un (1) Observatorio del espacio público mediante la implementación de la política Distrital de Espacio Público | Observatorio del Espacio Público fortalecido | Implementación de la política de Espacio Público para la generación de más y mejores áreas para encuentro, cuidado y disfrute en Bogotá | OE3. Diseñar metodologías para recuperar y sostener los espacios públicos de la ciudad | 4599026 - Documentos de Investigación | Elaborar documentos de investigación derivados de la batería de Indicadores de la Política Pública Distrital de Espacio Público y el Observatorio de espacio público | Servicios para la comunidad, sociales y personales | 1082001032 | Servicios financieros y servicio conexos, servicio inmobiliarios y servicios de leasing | 01-12. | Otros Distritos | 321286840 | 321286840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Total Vigencia 2021 |  |  | 5000000000 | 5000000000 | 2760060335 | 844640765 | 696202168 | 696202168 | 692090668
Regresar a Indice
FORMATO
REPORTE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

## METAS PDD
METAS PDD
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | 7861 – Implementación de la Política de Espacio Público para la generación de más y mejores áreas para encuentro, cuidado y disfrute en Bogotá
PERIODO DEL INFORME |  | ENERO - MAYO 2021
Meta Sectorial | Nombre indicador propósito | Tipo Indicador | línea base | fuente | Meta 2020 - 2024 | Vigencia | Magnitud programada | Magnitud Ejecutada | % Avance Magnitud | Logros de ciudad: Mencione los resultados misionales y/o institucionales alcanzados (DEBEN SE COHERENTES CON LOS AVANCES REPORTADOS) | Acciones de avance del indicador : Mencione los procesos, actividades, estrategias misionales que se están desarrollando o se ha desarrollado para el cumplimiento de las actividades. | Retrasos y soluciones: Mencione las situaciones misionales que han dificultado el logro de las actividades y su solución | Impactos o beneficios: Relacione los beneficios que se genera en la ciudad o en la ciudadanía los logros y avances que se ha adelantado. | SOPORTES
245 - Fortalecer un (1) Observatorio del espacio público mediante la implementación de la política Distrital de Espacio Público | Observatorio del espacio público fortalecido | Constante | 1 | SEGPLAN | 1 | 2020 | 1 | 1 | 100% | Con el fin de dar a conocer un estudio enfocado en el espacio publico de diversos sectores de la ciudad, el Observatorio publicó el Boletín No. 6 "El inventario de espacio público en la Carrera Séptima en el ámbito del Centro Histórico de Bogotá", dicho boletín enfoca diversas características de unos de los espacios históricos de la ciudad. Se publicó una noticia relacionada con "Temperatura de la Carrera Séptima, entre la calle 9 y 24, ha aumentado 1°c por encima del promedio anual, según estudio de caracterización ambiental", cuyo enfoque se da desde una perspectiva ambiental. Se publicaron los Podcasts para superar la pandemia en estas actividades el invitado da a conocer su opinión sobre unas preguntas realizadas sobre el tema de espacio publico y la pandemia, con los siguientes temas: "Episodio 1. Entrevista con el arquitecto Juan Carlos Pérgolis", "Episodio 2. Entrevista con el arquitecto Carlos Niño Murcia", "Episodio 3: Entrevista con Camila Barrios" y " Episodio 4:Conversación con Diana Wiesner". En esta misma sección, también fue publicado los ganadores del Reto de imágenes “Imagina a Bogotá Futura, un premio a la creatividad", dando a conocer los resultados obtenidos por parte de los participantes y los ganadores con las propuestas más destacadas. Se realizaron las siguientes publicaciones, las cuales fueron puestas al servicio de los ciudadanos en la página web del Observatorio: * ABC del Espacio Público en Bogotá, en el cual se da a conocer los fundamentos sobre el espacio público, los elementos que lo componen, su normatividad, administración y figuras jurídicas. *Instrumentos de Administración de Bienes de Uso Público y Bienes Fiscales, documento que sirve para entender y reconocer las diferentes figuras jurídicas relacionadas sobre administración de los bienes fiscales y de usos público a cargo de la Subdirección de Administración Inmobiliaria y del Espacio Público. *Manual Técnico de APP, presenta los lineamientos bajos los cuales deben regir las propuestas urbanas y arquitectónicas que se realicen a través de la figura de Asociaciones Público Privadas - APP. . En cuanto a la Política Pública de Espacio Público, se elaboró la presentación de la propuesta de ajuste al Plan de Acción ante el Comité Sectorial de Gestión y Desempeño del Sector Gobierno. También se adelantaron las siguientes ctividades de socialización y capacitación de actores clave para la ejecución de la Política. - 2 eventos de socialización en espacios de tipo académico organizados por el programa de maestría en arquitectura de la universidad piloto de Colombia - 2 eventos de Socialización de la política de espacio público al equipo de la Subsecretaría de gestión local de la Secretaría de Gobierno - 1 socialización a funcionarios de la OAP del IDPAC para la incorporación de los contenidos de la política en los procesos de participación ciudadana que coordina esa entidad - 1 socialización a actores clave que participan en el proceso de revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial | Se avanzó en un 42 por ciento de cumplimiento de la meta con los siguientes temas: Se avanzó a través del proceso de investigación de las fichas así: La investigación "Caracterización e inventario de espacio público Rural" que tiene como objetivo entender el estado actual de los elementos que constituyen en el espacio público en el territorio rural, el cual contiene el 76% del área total del distrito capital. Para este proyecto se actualizó la ficha técnica de investigación, en la cual se da a conocer la información general del proyecto y se incluye la carpeta de gestión, en la donde se encuentran actas, compilación de documentos entregados por otras entidades con jurisdicción en la ruralidad y actividades de seguimiento. "Caracterización de la Carrera 7ma en Centro Histórico",tiene como fin describir las dinámicas medio ambientales que confluyen en el espacio publico de la Carrera 7ma entre la Calle 9 y la Calle 24 en Bogotá. Para este proyecto se realizó la ficha técnica de investigación, en la cual se da a conocer la información general del proyecto. Adicionalmente se realizó la ficha técnica de informe final, en la cual se da información más detallada del proyecto, como lo son datos básicos de la investigación, problema y objetivos, metodología, resultados, conclusiones, entre otros datos. De la investigación "actualización de indicadores base de espacio público" en el mes de mayo se realizó la revisión de los elementos que hacen parte de los indicadores base en función de la Política Distrital de Espacio Público-PDEP y la propuesta del Plan de Ordenamiento Territorial-POT para ser ajustados. Se revisó con el equipo, los indicadores a desarrollar, para esta vigencia 2021 en función de la Política Distrital de Espacio Público-PDEP, se seleccionaron los que hacen parte de la dimensión de soporte, hubo reunión con la Universidad Piloto de Colombia, para realizar un ejercicio de un indicador para la vigencia 2021, con miras de hacer un proyecto de investigación para 2022. Se adelantó la diagramación y publicación en la Pagina Web del Observatorio del Espacio Publico del Boletín No. 6, el cual trata del Inventario de espacio público en la Carrera Séptima en el ámbito del Centro Histórico de Bogotá y de las fichas correspondientes al proyecto de investigación "Caracterización de la Carrera 7ma en Centro Histórico". Se elaboró el informe trimestral y las encuestas, se presentó el Podcast "Espacio Público como escenario de representación social" En cuanto a la Política Pública de Espacio Público, se coordinaron las acciones requeridas para que los objetivos y resultados del Plan de Acción de la Política se articulen adecuadamente con la propuesta de revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial que adelanta trámite de concertación ambiental ante las Aautoridades ambientales. Como producto de esto, el Plan de ordenamiento Territorial incorporará criterios, marco normativo y regulatorio e instrumentos para la generación, recuperación y sostenibilidad del espacio público. Se actualizaron las fichas siguientes fichas de investigación: 1. El proyecto de caminabilidad, el cual ayudará a evaluar la caminabilidad de los tramos de andenes en Bogotá. Debido a que este proyecto se hace conjuntamente con otras entidades, se realizaron en el mes de junio las siguientes actividades: * Se realizaron mesas de trabajo con la Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital - IDECA para la validación de las variables a utilizar en el indicador de caminabilidad. Así se acordaron variables, fuentes de información, procesos de cálculo. * Se realizaron y enviaron las solicitudes de información a las diferentes entidades que tienen la información requerida para el desarrollo del indicador. 2. El proyecto de batería de indicadores: se hace una recopilación de indicadores con los cuales se da cuenta del estado del espacio publico de Bogotá. En el mes de junio se realizaron las siguientes actividades: * Se ajustó y consolidó propuesta de los indicadores base a actualizar por parte del DADEP tomando como referencia los talleres realizados con el Taller del Espacio Público de la SDP. * Se realizaron y enviaron las solicitudes de información a las diferentes entidades que tienen la información requerida para el desarrollo del indicador. * El Observatorio se presentó a la Convocatoria del Green Ur Tool realizada por World Urban Parks WUP y la Organización Mundial de la Salud (OMS) para postularnos como ciudad piloto para probar la herramienta GREEN UR TOOL sobre el impacto de espacios verdes en la ciudades. * Se presentó propuesta de ejercicio y proyecto de investigación para trabajar de forma conjunta con la Universidad Piloto de Colombia. 3. Se envío la encuesta de requerimientos de información a la Academia y ONG y a la ciudadanía en general, con el fin de recoger la información sobre las necesidades de los diferentes grupos frente a la información producida por el Observatorio. 4. Se revisó el indicador propuesto por C-40 para la firma del acuerdo y se realizaron los primeros cálculos con el fin de establecer una línea base para los indicadores de espacio publico efectivo, espacio publico verde y espacio publico total. Está ficha de investigación da cuenta de la actualización de indicadores base de espacio público, en la cual se contemplan indicadores de espacio publico efectivo, verde y total, entre otros. Se ajustó la ficha del índice de caminabilidad para el año 2021 y se realizó el protocolo de investigación, con el fin de continuar trabajando en un indicador que evalué la caminabilidad de los tramos de andenes en Bogotá, teniendo en cuenta factores físicos y sociales. Para el proyecto de bateria de indicadores Se realizó la solicitud a las entidades distritales para la actualización de indicadores y generación de indicadores nuevos y se realizó una reunión con la Infraestructura de Datos Espaciales de Bogotá IDECA y la Secretaria Distrital de Movilidad - SDM, para presentarles el proyecto de indicador de caminabilidad y así revisar como la SDM se puede vincular al proyecto, debido a que el indicador ayuda a evaluar la caminabilidad de los tramos de andenes en Bogotá. *Se realizó la ficha de la investigación sobre METROMINUTO, la cual busca ser una herramienta de movilidad peatonal para Bogotá. De la Segunda Bienal de Espacio Público de Bogotá, cuya finalidad es “Reconocer y difundir proyectos de intervención y conjuntos de acciones en las que las buenas prácticas sean una característica principal en la generación, recuperación y sostenibilidad del espacio público en la ciudad de Bogotá D.C.". Se estan adeltando los documentos que componen el Convenio con los aspectos técnicos a tener en cuenta para l a realización de la Bienal. Teniendo en cuenta la "Convocatoria nacional para el reconocimiento y medición de grupos de investigación, desarrollo tecnológico o de innovación y para el reconocimiento de investigadores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación - SNCTI 2021" que lanzo MINCIENCIAS para el año 2021, se han realizado las siguientes actividades : Se estudio el Anexo 1. Documento Conceptual del Modelo de Reconocimiento y Medición de Grupos, por medio de la realización de un mapa conceptual. Se inicio con las actualizaciones de los CvLAC de los integrantes del grupo, con el fin de mantener o superar la categorización obtenida por el MINCIENCIAS en el año 2019, además de la vinculación de nuevos integrantes al grupo investigativo. Se realizo actualización y cambio de líder en las plataformas de GrupLAC y InstituLAC- Se realizo la solicitud pertinente al área de comunicaciones para la publicación del Informe trimestral de los meses de enero, febrero y marzo 2021 del Observatorio del Espacio Público, en donde se da a conocer a la ciudadanía, las publicaciones realizada en la página web, el avance de investigaciones que se encuentran en curso, de la Política Distrital de Espacio Público y sobre el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI. Se consolido la información para los estudios previos y el estudio del sector de la Segunda Bienal de Espacio Público, el cual consiste en un concurso de arquitectura que brinda distintas perspectivas desde el espacio publico e integra sectores como la academia, gremios, asociaciones, ciudadanía en general, entre otros, y tiene como objeto "Prestación de servicios especializados en la estructuración, diseño y ejecución de las acciones y actividades, de la Segunda Bienal de Espacio Público de Bogotá, que adelantara el DADEP en la vigencia 2021, para el reconocimiento y difusión de las mejores prácticas en la generación, recuperación y sostenibilidad del espacio público de Bogotá." En cuanto a la política pública de espacio público, respecto de las a actividades coordinación y seguimiento de Política Distrital de espacio Público, en el mes de junio se avanzó en: la coordinación interinstitucional con la IDECA y la Secretaría de Movilidad para la revisión de variables a medir como parte del indicador de caminabilidad, la coordinación y acompañamiento a la Secretaría de Cultura Recreación y Deporte para la incorporación de criterios para la medición de factores culturales relacionados con espacio público en la Encuesta Bienal de Culturas 2021, la coordinación con la DTEP de la SDP en la identificación de criterios para la actualización de los indicadores de base de espacio público y la coordinación con la Secretaría Distrital de Ambiente para la convocatoria de la UTA de la Comisión Intersectorial de Espacio Público para la presentación y suscripción de compromisos con las entidades encargadas de la implementación del producto 2.2.9. de la PDEP. Respecto de las actividades de seguimiento, se avanza en la preparación de las comunicaciones a las entidades para solicitar el reporte de avances en las actividades con el fin de generar el reporte de seguimiento con corte al primer semestre de 2021 - 1S21. Se avanzó en el trabajo articulado entre el Observatorio del espacio Público y la Escuela de Espacio Público para el desarrollo conceptual y técnico proyectos que aportan a la línea de sostenibilidad del espacio público. Se continuó con el acompañamiento técnico, desde el Observatorio de Espacio Público, a actividades específicas de algunas entidades, en relación con la ejecución de los productos del Plan de Acción. Se avanzó en la coordinación de las actividades a realizar y reportar por las Alcaldías locales en la ejecución de las metas relacionadas con los productos de construcción y recuperación de parques, espacios peatonales y la ejecución de acciones de arborización en ejecución de los Planes Locales de Arborización urbana. | No se reportan retrasos. | Dentro de los temas que tienen una relación con los beneficios a la ciudad se destacan : El Observatorio público el Boletín No. 6 "El inventario de espacio público en la Carrera Séptima en el ámbito del Centro Histórico de Bogotá", dicho boletín enfoca diversas características de unos de los espacios históricos de la ciudad. Se publico una noticia relacionada con "Temperatura de la Carrera Séptima, entre la calle 9 y 24, ha aumentado 1°c por encima del promedio anual, según estudio de caracterización ambiental", cuyo enfoque se da desde una perspectiva ambiental. Las publicaciones realizadas de los poscats como de los documentos técnicos publicados permiten que los grupos de valor como universidades, estudiantes, grupos de investigación, constructores y arquitectos acompañen las actividades a través de la página del Observatorio. Con las acciones de socialización y capacitación adelantadas se logró beneficiar a los grupos de valor como universidades, estudiantes, entre otras, toda vez que se fortalecio el conocimiento sobre la política distrital de Espacio Público | *Ficha técnica de investigación *Ficha técnica de informe final *Solicitud de comunicación para diagramación y publicación *Ficha técnica de investigación *Carpeta compartida con avances de investigación https://dadepbta-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jherrera_dadep_gov_co/EsYPvUNMLvZIpCQFxTOQc5gBj_UlKRAH3ozOgC50Wa4Iaw?e=8qMock * Actas de reuniones * Documento con las variables, forma de cálculo, información requerida, fuentes de información y tareas de cada uno de los equipos. *Solicitudes de información a las entidades * Presentación con la propuesta ajustada de indicadores base * Documentos de postulación Green Ur Tool (Carta presentación DADEP, carta aval Alcaldía Mayor, experiencia y resultados) * Presentación realizada a la Universidad Piloto * Tablas de respuesta de las encuestas enviadas * Documento y cálculos realizados para el C-40 *Articulo Ruralidad * Temperatura http://observatorio.dadep.gov.co/noticias/temperatura-de-la-carrera-septima-entre-la-calle-9-y-24-ha-aumentado-1degc-por-encima-del Boletin No 6 http://observatorio.dadep.gov.co/publicaciones/boletin-ndeg-6-el-inventario-de-espacio-publico-en-la-carrera-septima-en-el-ambito-del
[6 empty] | 2021 | 1 | 0.42 | 42%
[6 empty] | 2022 | 1 | 0 | 0%
[6 empty] | 2023 | 1 | 0 | 0%
[6 empty] | 2024 | 1 | 0 | 0%
247 - Incorporar 3.500.000 m2 de espacio público al inventario general de espacio público y bienes fiscales | Metros cuadrados de espacio público incorpordos | Suma | 4350000 | SEGPLAN | 3500000 | 2020 | 1615000 | 1615849.28 | 100.1% | Para el mes de Junio se alcanzó un acumulado de 82.217,58 M2, de los cuales se realizaron durante este mes incorporaciones por 19.844, 53 M2 que corresponden a usos de dotacionales de colegios, parques, reservas viales, entre otros. Estos predios corresponden el Centro Educativo Distrital General Santander Sede A localidad Usaquen, predios de desarrollo urbano el rincón y Niza en la localidad de Suba, San francisco en la loclaidad de Ciudad Bolivar y en Bosa Central localidad de Bosa. A mayo se incorporaron 62.373,05 metros cuadrados. Relacionado con el mes de mayo se incorporaron 12.374,53 M2 que corresponden a uso de destinacion para parques, vías vehiculares, zona de manejo de preservación ambiental, en las localidades de Kenedy, Engativa, Bosa y Puente Aranda. Se han incorporado el mes de abril 19.754,23 M2 los cuales corresponden a predios de la Urbanización La Esperanza, UPZ Ciudad Salitre Occidental Localidad de Fontibón de la cual se entregarón zonas de diferentes usos (vehicular, zonas verdes, parques) al Distrito y en la Ciudadela Santa Rosa en la UPZ San Blas, Localidad de San Cristobál, se entregaron zonas de uso de parques.Se incorporó la reserva forestal del Parque Illimani predio de transferencia de la Caja de Vivienda Popular ubicado en la localidad de Ciudad Bolivar con 17.963,9 M2 y se incluyó el predio zona de manejo y preservación ambiental ronda de rio de la zona de cesión obligatoria parte integral del Humedal Capellania, localidad de Fontibón. | Se avanzó en un 9,67 por ciento de metros cuadrados incorporados incluyendo los predios de uso dotacional colegio CED Loacalidad Usaquen upz San Cristobál, se recibieron predios urbanizaciones en Suba Rincon y Niza, así como predios en San Francisco Ciudad Bolivar y Bosa. Por localidades se han incorporado así: 1. Usaquen: 5.901,04 m2 4.San Cristobál: 36,00 m2 7. Bosa 1572,32 m2 8. Kennedy 1874,48 m2 9. Fontibón: 23.391,42 m2 10. Engativa 4.480,75 m2 11. Suba 16.510,30 m2 16. Puente Aranda 8.568,26 m2 19. Ciudad Bolivar 19.883,00 m2 | N.A | Se destacan predios de Dotacionales Colegios, reservas víales, reserva ambiental y dotacionales. Se destacan los predios que se recibieron son de uso de destinacion para parques, vías vehiculares, zona de manejo de preservación ambiental. Se destacan los predios que se entregan la mayoria de zonas pertenecientes a parques, zonas comunales, vias y zonas de control ambiental. Se destacan los predios de transferencia entregados por la Caja de Vivienda Popular como reserva para futuro parque Mirador Illimani, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar y también la entrega de las zonas de cesión obligatoria de la zona de manejo y preservación ambiental Humedal Capellania en la localidad de Fontibón | Cuadro de metros incorporados y certificación de predios SIDEP Junio 2021.
[6 empty] | 2021 | 850000 | 82217.58 | 9.673%
[6 empty] | 2022 | 700000 | 0 | 0%
[6 empty] | 2023 | 200000 | 0 | 0%
[6 empty] | 2024 | 135000 | 0 | 0%
253 - Sanear y/o titular 1.500.000 m2 de bienes públicos | Metros cuadrados de espacio público saneados y/o titulados | Suma | 2000000 | SEGPLAN | 1500000 | 2020 | 204000 | 204795.99 | 100.4% | A mayo se tiene un avance de 114.608,42 metros titulados y/o saneados dentro de los cuales en el mes de mayo se realizaron 29.347,37 m2 ubicados en las localidades de Engativa, zona la Faena. Localidad de Bosa en la zona Santiago de las Atalayas y un saneamiento en la localidad de Usaquen. Durante el mes de abril se reportarón 72.792,27 metros escriturados a favor del Distrito dentro de los que se destaca un predio en el barrio Alqueria de la Fragua II, en la UPZ Carvajal en la Localidad de Kennedy predio saneado correspondiente a zona verde comunal que permitió a trvés de su saneamiento delimitar zonas para colegio Distrital, salon comunal y zona verde. Un segundo predio al cual se le realizó saneamiento esta ubicado en el barrio Millan, UPZ San Francisco, Localidad de Ciudad Bolivar, este predio se actualizó por solicitud realizada de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital UAECD a través de gestiones de saneamiento del DADEP. Adicionalmente en la localidad de Kennedy, en la UPZ CANDALAIMA, Barrio Tintala se realizó un saneamiento de 18.156,78 M2 y en la localidad de Fontibón, UPZ GRANJAS DE TECHO, Barrio Ciudad Hayuelos se sanearón 50.735.83 de M2. Se realizó actualización de Cabida y Linderos y Desenglobe del predio Centro Educativo Distrital GENERAL SANTANDER en la localidad de Usaquen. Se realizarón las Incorporaciones de espacio público nuevo en las localidades de Usme, Suba, Martires y Rafael Uribe Uribe, entre otros | Se ha avanzado en un veintiocho (28) por ciento de los metros saneados y o titulados en relación con la meta programada, se ha revisado constantemente las escrituras de los predios radicadas en las oficinas de instrumentos públicos. Por localidades se han saneado y/o titulado así: 1. Usquen: 7.128,02 m2 5. Usme: 3.025,05 m2 7. Bosa: 16.561,66 m2 8. Kennedy: 21.563,78 m2 9. Fontibón: 50.735,29 m2 10. Engativa: 12.728,85 m2 11. Subá: 105,58 m2 14. Martires 976,15 m2 18. Rafael Uribe Urib 1.185,34 m2 19. Ciudad Bolívar 493,20 m2 | Se presentan retrasos en el mes de junio en la presentación de metros cuadrados saneados y/o titulados debido a que la gran mayoría de procesos se encuentran en las oficinas notariales y no han salido para su respectiva titulación, y una parte pequeña de estas escrituras se encuentran en las oficinas de instrumentos públicos. Se están adelantando las labores para solicitar una reunión con las notarias para adelantar estrategias efectivas de solución a los procesos presentados. | Se incluyó un saneamiento reportado de saneamiento y aparece la resolución de la UAECD y se titularon predios en las localidad de Engativa y Bosa. Se cumplieron las labores de saneamiento en las se requería delimitar zonas de uso público con diferentes funciones. La delimitación física y jurídica de cada predio premite realizar mejoras e inversión en cada predio de acuerdo a su condición de zona de uso. Se determina como evento importante la actualización de cabida de linderos y desenglobe del predio fiscal Centro Educativo General Santander en la localidad de Usaquén. | Formato de entrega de predios titulados y escriturados .
[6 empty] | 2021 | 400000 | 114608.42 | 28.65%
[6 empty] | 2022 | 400000 | 0 | 0%
[6 empty] | 2023 | 375000 | 0 | 0%
[6 empty] | 2024 | 121000 | 0 | 0%
Regresar a Indice
FORMATO
REPORTE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

## PRODUCTOS MGA
PRODUCTOS MGA
NOMBRE DEL PROYECTO: |  |  | 7861 – Implementación de la Política de Espacio Público para la generación de más y mejores áreas para encuentro, cuidado y disfrute en Bogotá
PERIODO DEL INFORME |  |  | ENERO - JUNIO 2021
Código Objetivo específico | Objetivo específico | Código producto MGA | Nombre Producto MGA | Indicador de producto | Unidad de medida del producto | Es acumulativo? | Meta 2020 - 2024 | Vigencia | Magnitud programada | Magnitud Ejecutada | % Avance Magnitud | Avance Cualtitativo u Observaciones en caso de no presentar avance (Esta información será el insumo para reportar en SPI - Se suguiere 300 caracteres) | Soportes del Avance
OE1 | Lograr un sistema de espacio público coordinado y eficiente con gobernanza y funciones precisas sobre espacio público | 4599028 | Servicios de Información Actualizados | Servicios de Información Actualizados | Número | No | 1 | 2020 | 1 | 1 | 100% | Dentro de la actualización del aplicativo SIGDEP se realizaron Incorporaciones para el mes de junio 2021: 105 predios 56460 m2, 14 construcciones 1001.4 m2, correspondiente a 23 trámites. | Documento soporte entregado por la oficina de sistemas del reporte al aplicativo SIGDEP mes de junio 2021
[8 empty] | 2021 | 1 | 1 | 100%
[8 empty] | 2022 | 1 |  | 0%
[8 empty] | 2023 | 1 |  | 0%
[8 empty] | 2024 | 1 |  | 0%
OE2 | Incrementar la oferta cuantitativa y cualitativa de Espacios Públicos Construidos de origen formal e informal | 4599018 | Documentos de lineamientos técnicos | Documentos técnicos elaborados | Número | Si | 500 | 2020 | 66 | 66 | 100% | Se realizaron ocho (8): seis (6) en la localidad de Engativa en la UPZ Garces Navas, los predios públicos disminuyen en razón a la sustitución de áreas aprobadas por la Secretaría Distrital de Planeación SDP; un (1) predio en la localidad de Candelaria, en este se verificó la posibilidad de declaratoria en desarrollo legalizado pues ha sufrido varios tipos de cambios; y un (1) predio en la localidad Rafael Uribe Uribe, UPZ Quiroga se debe consultar la pertinencia de la incorporacion a la UAECD. | Soporte matriz de seguimiento y soporte de los estudios técnicos en la carpeta pública en el link \\172.26.1.6\proyecto 7861
[8 empty] | 2021 | 120 | 68 | 56.67%
[8 empty] | 2022 | 130 |  | 0%
[8 empty] | 2023 | 130 |  | 0%
[8 empty] | 2024 | 70 |  | 0%
OE3 | Diseñar metodologías para recuperar y sostener los espacios públicos de la ciudad | 4599026 | Documentos de Investigación | Documentos de investigación elaborados | Número | Si | 12 | 2020 | 1 | 1 | 100% | Se cuenta con una avance de 1,5 documentos de investigación. Se publicó en el Boletin No 6 del Observatorio, "El inventario de espacio público en la Carrera Séptima en el ámbito del Centro Histórico de Bogotá", en donde se tiene en cuenta el espacio público construido frente a la movilidad de los peatones, y cómo esto afecta positiva o negativamente la calidad de vida de quienes allí residen o la frecuentan. Actualmente, se viene avanzando con la elaboración de la guía de titulación y saneamiento. | http://observatorio.dadep.gov.co/sites/default/files/boletin_n6_observatorio_dadep_v3_1_0-comprimido.pdf
[8 empty] | 2021 | 3 | 1.5 | 50%
[8 empty] | 2022 | 3 |  | 0%
[8 empty] | 2023 | 3 |  | 0%
[8 empty] | 2024 | 2 |  | 0%
Regresar a Indice
FORMATO
REPORTE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

## INFORME CUALITATIVO
INFORME CUALITATIVO
Objetivo específico | Meta proyecto de Inversión | Logros de Ciudad/Logros de Gestión | Avances de meta | Retrasos y Soluciones para el Cumplimiento de la Meta
1. Lograr un sistema de espacio público coordinado y eficiente con gobernanza y funciones precisas sobre espacio público | 1. Realizar el 100 % de la actualización cartográfica y los documentos normativos y legales de los predios constitutivos del Espacio Público Distrital en el sistema de información, garantizando su interoperabilidad | De los metros incorporados en el aplicativo SIGDEPy SIDEP se ha cumplido la mayoría de las solicitudes realizadas a la correspondientes áreas y se adelanta el respectivo informe que permite ver los prinicpales predios incorporados en el aplicativo de inventario de bienes inmuebles del Distrito. | Se realizó la actualización del aplicativo SIGDEP, se realizaron Incorporaciones para el mes de junio 2021: 105 predios 56460 m2, 14 construcciones 1001.4 m2, correspondiente a 23 trámites. | No se presentaron retrasos.
2. Incrementar la oferta cuantitativa y cualitativa de Espacios Públicos Construidos de origen formal e informal | 2. Elaborar el 100% de los documentos técnicos derivados de la identificación jurídica, urbanística o catastral para la titulación y saneamiento de bienes públicos | La meta alcanzó un total de 68 estudios técnicos solicitados, de los cuales corresponden al grupo de estudios técnicos 63 estudios y por parte de saneamiento (5) estudios técnicos, los cuales se realizaron en las siguientes localidades de Kennedy, Martires, Candelaria, Engativa, Bosa, Fontibón, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolivar y San Cristobál . | De los documentos solicitados se realizaron los siguientes:ocho (8) estudios: seis (6) en la localidad de Engativá en la UPZ Garces Navas, los predios públicos disminuyen en razón a la sustitución de áreas aprobadas por la Secretaría Distrital de Planeación SDP; un (1) predio localidad de Candelaria, se verificó la posibilidad de declaratoria en desarrollo legalizado pues ha sufrido varios tipos de cambios; y un (1) predio en la localidad Rafael Uribe Uribe, UPZ Quiroga se debe consultar la pertinencia de la incorporacion a la UAECD. Dos estudios (1) correspondiente a saneamiento en el barrio saucedal localidad de Kennedy y (1) estudio correspondiente al cambio de uso en la localidad de Suba. Un (1) estudio correspondiente al área de saneamiento y titulación en la localidad de Kennedy, se realizarón veintisiete (27) estudios dentro de los cuales se relacionan las localidades de Engativa, Fontibón y San Cristobál. El estudio correspondiente al grupo de saneamientose realizó frente a una solicitud de acompañamiento técnico para proceso de segunda instancia Desarrollos Rosario y Rosario III de la localidad de Kennedy, Veintitres (23) estudios realizados en la localidad de Engativa en los cuales el área de los predios públicos disminuyen la sustitución de áreas aprobadas por la SDP, dos (2) en la localidad de Fontibón en las UPZ Modelia y Capellania y dos (2) en la localidad de San Cristobal en la UPZ San Blas. | No se presentaron retrasos.
3. Diseñar metodologías para recuperar y sostener los espacios públicos de la ciudad | 3. Elaborar 12 documentos de investigación derivados de la batería de Indicadores de la Política Pública Distrital de Espacio Público y el Observatorio de espacio público | Se realizó la publicación del >Boletín No 6 del Observatorio. Se culmino la investigación "Caracterización de la Carrera 7ma en Centro Histórico" que tiene como fin describir las dinámicas medio ambientales que confluyen en el espacio publico de la Carrera 7ma entre la Calle 9 y la Calle 24 en Bogotá. Esta pendiente de su publicación en la página web. | Derivado de la investigación "El inventario de espacio público en la Carrera Séptima en el ámbito del Centro Histórico de Bogotá", se publicó en el Boletin No 6 del Observatorio. Se culminó con la investigación "Caracterización de la Carrera 7ma en Centro Histórico" que tiene como fin describir las dinámicas medio ambientales que confluyen en el espacio publico de la Carrera 7ma entre la Calle 9 y la Calle 24 en Bogotá. Para este proyecto se realizó la ficha técnica de investigación, en la cual se da a conocer la información general del proyecto como lo es la pregunta de investigación, objetivos, metodología, alcance, entre otra información, este documento esta diagramado y pendiente de su publicación en la página web del Observatorio. El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP con la ficha de investigación de la actualización de indicadores base de espacio público, con el fin de actualizar para este año 2021 los indicadores de espacio publico efectivo, espacio publico verde y espacio publico total. Está ficha de investigación da cuenta de la actualización de indicadores base de espacio público, en la cual se contemplan indicadores de espacio publico efectivo, verde y total, entre otros. | Se avanzó en la consolidación de la propuesta de ajuste al plan de acción para su presentación ante el CONPES, esta pendiente la presentación ante SDP y aprobación del CONPES.
Regresar a Indice
FORMATO
REPORTE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN
Note on F24: Sofia: Realizar el reporte acumulado

## ACTIVIDADES-TAREAS
ACTIVIDADES - TAREAS
NOMBRE DEL PROYECTO: | 7861 – Implementación de la Política de Espacio Público para la generación de más y mejores áreas para encuentro, cuidado y disfrute en Bogotá
PERIODO DEL INFORME | JUNIO
Objetivo específico | Meta proyecto de Inversión | Magnitud programada 2021 | Magnitud Ejecutada 2021 | % Avance Magnitud | Ponderación Vertical | Descripción Actividad | Descripción de la Tarea | Enero | [5 empty] | Febrero | [5 empty] | Marzo | [5 empty] | Abril | [5 empty] | Mayo | [5 empty] | Junio | [5 empty] | Julio | [5 empty] | Agosto | [5 empty] | Septiembre | [5 empty] | Octubre | [5 empty] | Noviembre | [5 empty] | Diciembre | [5 empty] | Programado Tarea Acumulado | Ejecutado Tarea acumulado | % Avance Tarea | Programado Actividad acumulado | Ejecutado Actividad acumulado | % Avance Actividad | % Avance Meta
[8 empty] | Progr. Tarea | Ejec. Tarea | Soportes programados | Soportes entregados | Progr. Actividad | Ejec. Actividad | Progr. Tarea | Ejec. Tarea | Soportes programados | Soportes entregados | Progr. Actividad | Ejec. Actividad | Progr. Tarea | Ejec. Tarea | Soportes programados | Soportes entregados | Progr. Actividad | Ejec. Actividad | Progr. Tarea | Ejec. Tarea | Soportes programados | Soportes entregados | Progr. Actividad | Ejec. Actividad | Progr. Tarea | Ejec. Tarea | Soportes programados | Soportes entregados | Progr. Actividad | Ejec. Actividad | Progr. Tarea | Ejec. Tarea | Soportes programados | Soportes entregados | Progr. Actividad | Ejec. Actividad | Progr. Tarea | Ejec. Tarea | Soportes programados | Soportes entregados | Progr. Actividad | Ejec. Actividad | Progr. Tarea | Ejec. Tarea | Soportes programados | Soportes entregados | Progr. Actividad | Ejec. Actividad | Progr. Tarea | Ejec. Tarea | Soportes programados | Soportes entregados | Progr. Actividad | Ejec. Actividad | Progr. Tarea | Ejec. Tarea | Soportes programados | Soportes entregados | Progr. Actividad | Ejec. Actividad | Progr. Tarea | Ejec. Tarea | Soportes programados | Soportes entregados | Progr. Actividad | Ejec. Actividad | Progr. Tarea | Ejec. Tarea | Soportes programados | Soportes entregados | Progr. Actividad | Ejec. Actividad
1. Lograr un sistema de espacio público coordinado y eficiente con gobernanza y funciones precisas sobre espacio público. | 1. Realizar el 100 % de la actualización cartográfica y los documentos normativos y legales de los predios constitutivos del Espacio Público Distrital en el sistema de información, garantizando su interoperabilidad | 25% | 12.5% | 50% | 30% | Presentar un informe consolidado de los sistemas de información SIDEP-SIGDEP | Elaborar una matriz mensual de m2 incorporados | 8% | 8% | Matriz de m2 | Se realizó matriz con los estudios SIGDEP incorporados | 4% | 4% | 8% | 8% | Matriz de m2 | Se entregá la matriz solicitada. | 12.5% | 12.5% | 9% | 9% | Matriz de m2 | Se adjunta la matriz de los M 2 incorporados SIDEP | 4.5% | 4.5% | 8% | 8% | Matriz de m2 | Se adjunta la matriz de M2 Incorporados SIDEP | 12% | 12% | 8% | 8% | Matriz de m2 | Se adjunta matriz de M2 incorporados SIDEP. | 4% | 4% | 9% | 9% | Matriz de m2 | Se adjunta matriz de M2 incrorporados SIDEP | 13% | 13% | 8% | 0% | Matriz de m2 |  | 4% | 0% | 8% | 0% | Matriz de m2 |  | 12.5% | 0% | 9% | 0% | Matriz de m2 |  | 4.5% | 0% | 8% | 0% | Matriz de m2 |  | 12% | 0% | 8% | 0% | Matriz de m2 |  | 4% | 0% | 9% | 0% | Matriz de m2 |  | 13% | 0% | 50% | 50% | 100% | 50% | 50% | 100% | 12.5%
[7 empty] | Elaborar el informe bimensual de actualización cartográfica y alfanumérica | 0% | 0% | N.A | N.A |  |  | 17% | 17% | Informe BACAN |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 16% | 16% | Informe BACAN | Se entrega informe BACAN |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 17% | 17% | Informe BACAN | Se esta terminando se adjunta entre el 7 y 8 el documento completo. |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 17% | 0% | Informe BACAN |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 16% | 0% | Informe BACAN |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 17% | 0% | Informe BACAN |  |  |  | 50% | 50% | 100%
2. Incrementar la oferta cuantitativa y cualitativa de Espacios Públicos Construidos de origen formal e informal. | 2. Elaborar el 100 % de los documentos técnicos derivados de la identificación jurídica, urbanística o catastral para la titulación y saneamiento de bienes públicos | 24% | 10.8% | 45% | 30% | Elaborar los documentos técnicos | Elaborar una matriz mensual de estudios técnico-jurídicos elaborados | 8% | 8% | Matriz de estudios técnico-jurídicos | Matriz realizada con 24 estudios tecnicos realizados | 4% | 4% | 8% | 8% | Matriz de estudios técnico-jurídicos | Matriz de estudios con 5 estudios técnico-jurídicos | 4% | 4% | 9% | 9% | Matriz de estudios técnico-jurídicos | Se adjunta matriz de estudio técnico realizado | 14.5% | 14.5% | 8% | 8% | Matriz de estudios técnico-jurídicos | Se adjunta matriz de estudios técnicos realizados | 4% | 4% | 8% | 8% | Matriz de estudios técnico-jurídicos | Se adjunta matriz de estudios técnicos realizados | 14% | 14% | 9% | 9% | Matriz de estudios técnico-jurídicos | Se adjunta matriz de estudios técnicos realizados | 4.5% | 4.5% | 8% | 0% | Matriz de estudios técnico-jurídicos |  | 14% | 0% | 8% | 0% | Matriz de estudios técnico-jurídicos |  | 4% | 0% | 9% | 0% | Matriz de estudios técnico-jurídicos |  | 14.5% | 0% | 8% | 0% | Matriz de estudios técnico-jurídicos |  | 4% | 0% | 8% | 0% | Matriz de estudios técnico-jurídicos |  | 14% | 0% | 9% | 0% | Matriz de estudios técnico-jurídicos |  | 4.5% | 0% | 50% | 50% | 100% | 45% | 45% | 100% | 10.8%
[7 empty] | Elaborar el informe bimensual de documentos técnicos | 0% | 0% | N.A | N.A |  |  | 0% | 0% | N.A | N.A |  |  | 20% | 20% | Informe BET | Se esta elaborando se entrega el 9 de abril 2021 |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 20% | 20% | Informe BET | Se entrega el documento BET |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 20% | 0% | Informe BET |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 20% | 0% | Informe BET |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 20% | 0% | Informe BET |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 40% | 40% | 100%
3. Diseñar metodologías para recuperar y sostener los espacios públicos de la ciudad. | 3. Elaborar 12 documentos de investigación derivados de la batería de Indicadores de la Política Pública Distrital de Espacio Público y el Observatorio de espacio público | 3 | 1.5 | 50% | 20% | Publicar en la página web del DADEP, el resultado de tres investigaciones del Observatorio y la Política Distrital de Espacio Público | Definir los temas de investigación | 0% | 0% | N.A | N.A | 0% | 0% | 100% | 20% | Acta del comité | Se entregará en el mes de marzo | 25% | 5% | 0% | 0% | Acta del Comité | Se entrega Acta del Comité | 5% | 25% | 0% | 0% |  |  | 7.5% | 5% | 0% | 0% |  |  | 12.5% | 12% | 0% | 0% |  |  | 0% | 3% | 0% | 0% |  |  | 12.5% | 0% | 0% | 0% |  |  | 8.75% | 0% | 0% | 0% |  |  | 5% | 0% | 0% | 0% |  |  | 10% | 0% | 0% | 0% |  |  | 13.75% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 100% | 20% | 20% | 50% | 50% | 100% | 51.5%
[7 empty] | Realizar 5 seguimientos a los avances | 0% | 0% | N.A | N.A |  |  | 0% | 0% | N.A | N.A |  |  | 20% | 20% | Acta de Publicación | Se entrega el Acta de Publicación. |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 20% | 20% | Ficha de seguimiento | Se adjunta el link *Ficha técnica de investigación *Ficha técnica de informe final *Solicitud de comunicación para diagramación y publicación https://dadepbta-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/jsabogal_dadep_gov_co/Documents/Unidades%20Compartidas/Plan%20Anual%20del%20Observatorio/2021/5_Mayo/Investigaci%C3%B3n?csf=1&web=1&e=GHubx9 |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 20% | 0% | Ficha de seguimiento |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 20% | 0% | Ficha de seguimiento |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 20% | 0% | Ficha de seguimiento |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 40% | 40% | 100%
[7 empty] | Consolidación, ajustes y diseño | 0% | 0% | N.A | N.A |  |  | 0% | 0% | N.A | N.A |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 30% | 20% | Documento compilado | Este documento se encuentra en construcción, debido a que la terminación y aprobación se realizará por la oficina de comunicaciones posiblemente esté se entregará compilado al mes de junio o julio. |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 10% |  | Se adjunta el documento publicado en la página web del observatorio |  |  | 30% | 0% | Documento compilado |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 40% | 0% | Documento compilado |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 30% | 30% | 100%
[7 empty] | Aprobar y publicar | 0% | 0% | N.A | N.A |  |  | 0% | 0% | N.A | N.A |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 30% | 28% | Acta de aprobación y documento publicado | Se presenta el acta de aprobación *20210527_CaracterizaciónAmbientalCra7ma *Solicitud Boletín N7 *Registro de solicitudes https://dadepbta-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/jsabogal_dadep_gov_co/Documents/Unidades%20Compartidas/Plan%20Anual%20del%20Observatorio/2021/5_Mayo/Divulgaci%C3%B3n/Comunicaciones?csf=1&web=1&e=c7OvXt |  |  | 0% | 2% |  | Se presentan las actas de aprobación de otras investigaciones |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 35% | 0% | Acta de aprobación y documento publicado |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 35% | 0% | Acta de aprobación y documento publicado |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 30% | 30% | 100%
[5 empty] | 20% | Coordinar la implementación de la Política Distrital de Espacio Público | Proponer y presentar ante la CIEP el ajuste al Plan de Acción de la PDEP | 0% | 0% | N.A | N.A | 0% | 0% | 60% | 60% | Cronograma interno. Actas de coordinación interinstitucional OAP - CSGD | Cronograma Interno realizado y actas de coordinación Interinstitucional | 20% | 20% | 40% | 0% | Actas de coordinación y aprobación CIEP | Se presentan los avances al mes de Mayo | 21.67% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 22% | 0% | 0% |  |  | 33.33% | 11% | 0% | 0% |  |  | 8.333% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 8.333% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 8.333% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 100% | 60% | 60% | 83.33% | 53% | 63.6%
[7 empty] | Actualizar y aprobar el documento CONPES | 0% | 0% | N.A | N.A |  |  | 0% | 0% | N.A | N.A |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 100% | 33% | Aprobación modificación CONPES | Se avanzó en la consolidación de la propuesta de ajuste al plan de acción para su presentación ante el CONPES. |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 100% | 33% | 33%
[7 empty] | Presentar 4 informes de coordinación y seguimiento al avance de la implementación de la PDEP | 0% | 0% | N.A | N.A |  |  | 0% | 0% | N.A | N.A |  |  | 25% | 0% | Ficha de Coordinacón y seguimiento PMR | Se presentan los avances al mes de abril |  |  | 0% | 25% | Ficha de Coordinacón y seguimiento PMR | Se entrega Informe de Corrdinación y seguimiento |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 25% | 0% | Ficha de Coordinacón y seguimiento PMR | Se realizó revisión del proceso y se reprogramaran las actividades con la OAP. |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 25% | 0% | Ficha de Coordinacón y seguimiento PMR |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 25% | 0% | Ficha de Coordinacón y seguimiento PMR |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 50% | 25% | 50%
|  | Total Ponderación Vertical: |  |  | 100% | [22 empty] | Avance Proyecto
Regresar a Indice
FORMATO
REPORTE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

## INDICADORES DE GESTION
INDICADORES DE GESTIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | 7861 – Implementación de la Política de Espacio Público para la generación de más y mejores áreas para encuentro, cuidado y disfrute en Bogotá
PERIODO DEL INFORME |  | ENERO - JUNIO 2021
Código Objetivo específico | Objetivo específico | Actividad | Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad de medida del indicador | Formula del Indicador | Meta 2021 | Tipo de meta | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | Analisis Anual
[9 empty] | Ejecutado | Programado | % Avance | Análisis mensual | Ejecutado | Programado | % Avance | Análisis mensual | Ejecutado | Programado | % Avance | Análisis mensual | Ejecutado | Programado | % Avance | Análisis mensual | Ejecutado | Programado | % Avance | Análisis mensual | Ejecutado | Programado | % Avance | Análisis mensual | Ejecutado | Programado | % Avance | Análisis mensual | Ejecutado | Programado | % Avance | Análisis mensual | Ejecutado | Programado | % Avance | Análisis mensual | Ejecutado | Programado | % Avance | Análisis mensual | Ejecutado | Programado | % Avance | Análisis mensual | Ejecutado | Programado | % Avance | Análisis mensual
OE1 | Lograr un sistema de espacio público coordinado y eficiente con gobernanza y funciones precisas sobre espacio público. | Realizar la actualización cartográfica y los documentos normativos y legales de los predios constitutivos del Espacio Público Distrital en el sistema de información, garantizando su interoperabilidad | 9900G004 | Sistemas de información Actualizados | Número | SIA | 1 | Constante | 1 | 1 | 1 | Se reporta en SIGDEP 1 solicitud con 345 registros de una urbanización Completa y se registrarón dos solicitudes SIDEP | 1 | 1 | 1 | Se reporta para este mes los siguientes avances en la actualización de información cartografica en el aplicativo SIGDEP Se incorporaron 59 predios en la gestión de 8 tramites, para un total de 106.951,48 metros cuadrados | 1 | 1 | 1 | Dentro de la actualización del aplicativo SIDEP se incorporaron 40 registros en la gestión de seis solicitudes realizadas, dentro de los que se incorporaron 65.804,97 M2 de bienes de vías vehiculares, vías peatonales, zonas de reserva para futuros parques, zonas de preservación ambiental y control ambiental y se actualizarón 23.923,68 M2 nuevos en las localidades de Ciudad Bolívar, Suba y Fontibón. | 1 | 1 | 1 | En la actualización del aplicativo SIDEP se incorporaron 10 registros en la gestión de dos solicitudes internas realizadas, dentro de los que se incorporaron 19.754,23 M2 nuevos para la ciudad. En cuanto al cumplimiento de la meta durante el mes de abril se respondieron la solicitudes de 87 predios, 10 tramites y 13 construcciones para el respectivo cargue y posteo de la informaciòn cartográfica en el aplicativo de SIGDEP. | 1 | 1 | 1 | En la actualización del aplicativo SIDEP se incorporaron 9 registros en la gestión de cuatro solicitudes internas realizadas, dentro de los que se incorporaron 12.374,53 M2 nuevos para la ciudad. En cuanto al cumplimiento de la meta durante el mes de mayo se respondieron la solicitudes de 32 predios 9 tramites y 17 construcciones para el respectivo cargue y posteo de la informaciòn cartográfica en el aplicativo de SIGDEP. | 1 | 1 | 1 | Dentro de la actualización del aplicativo SIGDEP se realizaron Incorporaciones para el mes de junio 2021: 105 predios 56460 m2, 14 construcciones 1001.4 m2, correspondiente a 23 tramites.
OE2 | Incrementar la oferta cuantitativa y cualitativa de Espacios Públicos Construidos de origen formal e informal. | Elaborar los documentos técnicos derivados de la identificación jurídica, urbanística o catastral para la titulación y saneamiento de bienes públicos | 9900G082 | Informes Presentados | Número | I2´=I1 -IO | 1 | Suma | 24 | 2.4 | 10 | Se realizarón 24 estudios técnicos con dos solicitudes especiales una de la Procuraduría Gnral de la Nación y otro de la Alcadía de Rafael Uribe Uribe. | 5 | 0.5 | 10 | Se realizarón cinco (5) estudios técnicos así: se presentarón tres (3) estudios del grupo de saneamiento y titulación en las localidades de Martires, Bosa y Fontibón con el fin de revisar la viabilidad técnica de escrituración de los urbanismos Estanzuela, Desarrollo legalizado de Jimenez de Quesada centro Bosa y determinación del titulo de adquisición del predio fiscal en Fontibón. Relacionado con el grupo de estudios técnicos se elaborarón dos (2) documentos, el primero relacionado con una modificación del predio en Ciudad Montes y el segundo relacionado con un estudio técnico de modificación en la Urbanización los Ejidos, los dos casos en la Localidad Puente Aranda. | 1 | 0.1 | 10 | Un (1) estudio realizados así, correspondiente al área del predio el Zuque Tibaque localidad de San Cristobál solicitandose la actualizaciòn de la información cartográfica sobre otros predios sobre puesto, permitiendo habilitar la certificación del inmueble fiscal. | 28 | 0.28 | 1 | Para abril se realizaron los siguientes: Un (1) estudios correspondiente al área de saneamiento y titulación en la localidad de Kennedy, se realizarón veintisiete (27) estudios dentro de los cuales se relacionan las localidades de Engativa, Fontibón y San Cristobál con el fin de revisar uno (1) correspondiente al grupo de saneamiento frente a una solicitud de acompañamiento técnico para proceso de segunda instancia Desarrollos Rosario y Rosario III de la localidad de Kennedy, veintitres (23) estudios realizados en la localidad de Engativa en los cuales el área de los predios públicos disminuyen la sustitución de áreas aprobadas por la SDP, dos (2) en la localidad de Fontibón en las UPZ Modelia y Capellania y dos (2) en la localidad de San Cristobal en la UPZ San Blas. | 2 | 0.02 | 2 | De los documentos solicitados se realizaron los siguientes: Dos estudios (1) correspondiente a saneamiento en el barrio saucedal localidad de Kennedy y (1) estudio correspondiente al cambio de uso en la localidad de Suba. | 8 | 0.08 | 1 | Se realizaron ocho (8) estudios realizados así; seis (6) en la localidad de Engativa en la UPZ Garces Navas, los predios públicos disminuyen en razón a la sustitución de áreas aprobadas por la Secretaría Distrital de Planeación SDP. Un (1) predio localidad de Candelaria se verificó la posibilidad de declaratoria en desarrollo legalizado ha sufrido varios tipos de de cambios y Un (1) predio localidad Rafael Uribe Uribe, UPZ Quiroga del debe consultar la pertinencia de la incorporacion a la UAECD
OE3 | Diseñar metodologías para recuperar y sostener los espacios públicos de la ciudad. | Elaborar documentos de investigación derivados de la batería de Indicadores de la Política Pública Distrital de Espacio Público y el Observatorio de Espacio Público | 9900G061 | Documentos de evaluación realizados | Número | Documentos de evaluación en el período. | 1 | Suma | 0.07 | 1 | 0.07 | Se realizó revisión del indicador de Caminabilidad es una herramienta que ayuda a evaluar la caminabilidad de los tramos de andenes de Bogotá, teniendo en cuenta variables como ancho y largo de andenes, distancias al sistema de transporte , volumen de peatones, entre otros. Para el mes de enero se realizó el costo del cálculo de las variables del indicador de caminabilidad siguiendo la metodología del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Publico - DADEP del estudio de caso y de su actualización para evaluarlo con los costos dados por La Infraestructura de Datos Espaciales de Bogotá - IDECA. | 0.14 | 1 | 0.14 | El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP realizó una reunión con la entidad de la Infraestructura de Datos Espaciales de Bogotá - IDECA para continuar conjuntamente con las actividades del índice de caminabilidad, el cual ayudara a evaluar la caminabilidad de los tramos de andenes en Bogotá. | 0.21 | 1 | 0.21 | Con la investigación"Espacios públicos en tiempos de pandemia", se tomaron los podcast "Para Superar la Pandemia" y se tradujeron a letras, para que los audios tengan subtítulos y puedan llegar a mucha más población que este interesado en el tema. Esta traducción se realizo con la ayuda de la alianza que esta surgiendo entre la Universidad Católica de Colombia, la cual esta próxima a concretarse. | 0.28 | 1 | 0.28 | El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP con la ficha de investigación de la actualización de indicadores base de espacio público, con el fin de actualizar para este año 2021 los indicadores de espacio publico efectivo, espacio publico verde y espacio publico total. Está ficha de investigación da cuenta de la actualización de indicadores base de espacio público, en la cual se contemplan indicadores de espacio publico efectivo, verde y total, entre otros. | 0.35 | 1 | 0.35 | Se culmino con la investigación "Caracterización de la Carrera 7ma en Centro Histórico" que tiene como fin describir las dinámicas medio ambientales que confluyen en el espacio publico de la Carrera 7ma entre la Calle 9 y la Calle 24 en Bogotá. Para este proyecto se realizó la ficha técnica de investigación, en la cual se da a conocer la información general del proyecto como lo es la pregunta de investigación, objetivos, metodología, alcance, entre otra información, este documento esta diagramado y pendiente de su publicación en la página web del Observatorio. | 0.42 | 1 | 0.42 | Derivado de la investigación El inventario de espacio público en la Carrera Séptima en el ámbito del Centro Histórico de Bogotá se publico en el Boletin No 6 del Observatorio.
Regresar a Indice
FORMATO
REPORTE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN
Note on AU15: Sofia: Es importante revisar este avance, ya que es diferente a la meta.

## Listas
PROYECTOS
7838 – Fortalecimiento de la sostenibilidad y defensa del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público a cargo del DADEP en Bogotá
7861 – Implementación de la Política de Espacio Público para la generación de más y mejores áreas para encuentro, cuidado y disfrute en Bogotá
7862 – Fortalecimiento de la gestión y desempeño institucional del DADEP, para un mejor servicio a la ciudadania en Bogota
7876 – Fortalecimiento de las TIC como componente estratégico institucional del DADEP en Bogotá D.C.
7877 – Fortalecimiento de la gestión y el conocimiento jurídico en el DADEP, para la defensa del espacio público y el patrimonio
PROPOSITO
2. Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
5. Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
LOGRO
16. Aumentar la oferta de espacio público y áreas verdes de Bogotá promoviendo su uso, goce y disfrute con acceso universal para la ciudadanía
30. Incrementar la efectividad de la gestión pública distrital y local
PROGRAMA
33. Más árboles y más y mejor espacio público
56. Gestión Pública Efectiva
METAS PLAN DE DESARROLLO
243 - Desarrollar una (1) estrategia de pedagogía para promover la cultura ciudadana en el espacio público
245 - Fortalecer un (1) Observatorio del espacio público mediante la implementación de la política Distrital de Espacio Público
246 - Gestionar el 100% de las iniciativas públicas y/o privadas para la administración del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público
247 - Incorporar 3.500.000 m2 de espacio público al inventario general de espacio público y bienes fiscales
252 - Recuperar 1.000.000 de m2 de Espacio Público
253 - Sanear y/o titular 1.500.000 m2 de bienes públicos
526 - Implementar una (1) estrategia para fortalecer la capacidad operativa y de gestión administrativa del Sector Gobierno
527 - Implementar una (1) estrategia para fortalecer y modernizar la capacidad tecnológica del Sector Gobierno
528 - Implementar una (1) estrategia para la sostenibilidad y mejora de las dimensiones y políticas del MIPG en el Sector Gobierno
TIPO DE META
Suma
Constante
Creciente
Decreciente
PERIODO DEL INFORME
ENERO - ENERO 2021
ENERO - FEBRERO 2021
ENERO - MARZO 2021
ENERO - ABRIL 2021
ENERO - MAYO 2021
ENERO - JUNIO 2021
ENERO - JULIO 2021
ENERO - AGOSTO 2021
ENERO - SEPTIEMBRE 2021
ENERO - OCTUBRE 2021
ENERO - NOVIEMBRE 2021
ENERO - DICIEMBRE 2021
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE