## PROCEDIMIENTO
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
1 | 2023-12-15 | Nuevo procedimiento.
OBJETIVO
Maximice la probabilidad de implementar con éxito un cambio organizacional sostenible en toda la empresa de forma rápida y con un riesgo reducido. Cubra el ciclo de vida completo del cambio y todas las partes interesadas de TI y de negocios afectadas.
ALCANCE
Inicia con la evaluación el alcance, continua con identificar y montar un equipo de implementación y desarrollar una visión y un plan de comunicaciones, para finalizar un plan de operaciones, evaluar y proporcionar tutorías, formación, entrenamiento y transferencia de conocimiento al personal nuevo para mantener los cambios.
DEFINICIONES Y SIGLAS
Siglas: 1. TI: Tecnologías de la Información.
2. OTIC: Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones.
POLÍTICAS DE OPERACIÓN Y ASPECTOS GENERALES
1. Las actividades que son punto de control, serán señaladas dentro del Flujograma con la figura de cuadrado y la sigla punto de control (P.C.) dentro de ella. 2. Cuando en las actividades se presenten incumplimiento de requisitos de norma o de los clientes y/o usuarios, deberán implementarse el procedimiento denominado “Acciones correctivas, preventivas y de mejora”. 3. Cuando dentro del procedimiento se incluyan acciones de divulgación o comunicación estas deberán realizarse en el marco del Plan de comunicaciones del Departamento y deberá tener en cuenta los procedimientos y protocolos establecidos.
PRODUCTO O SERVICIO
SALIDAS (Producto o Servicio) |  |  | DESCRIPCIÓN |  |  | GRUPOS DE VALOR OBJETIVO
1. Comunicación de los motivadores del cambio. 2. Comunicación de la direcciónejecutiva compremetiendo se con el cambio. 3. Resultados de auditorías de cumplimiento. 4. Planes de transferencia del conocimiento. |  |  | 1. Prepare e involucre a las partes interesadas para el cambio empresarial y reduzca el riesgo de fracaso. |  |  | Comite Institucional de Gestión y Desempeño Usuarios internos
NORMATIVIDAD Y/O DOCUMENTOS ASOCIADOS
- El control de los riesgos a la seguridad de la información, riesgos laborales, aspectos ambientales se pueden consultar el Mapa de Riesgos Institucional. - La normativa asociada al procedimiento se puede consultar en la Matriz de requisitos legales y normativos. - Los documentos asociados al procedimiento se pueden consultar en el Listado Maestro de Documentos. - Los registros asociados al procedimiento se pueden consultar en el Listado Maestro de registros/ Cuadro de Caracterización Documental. - Las disposiciones de almacenamiento y archivo se pueden consultar en las Tablas de Retención Documental.
ACTIVIDAD | FLUJOGRAMA |  | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD | TIEMPO | RESPONSABLE | FORMATO Y/O REGISTRO
| Anexo 1- Flujograma |  | INICIO.
1 |  |  | Evaluar el alcance y el impacto del cambio divisado, las diferentes partes interesadas que se verán afestadas, la naturalez del impacto y la involucración necesaria por cada grupo de partes y la disposición y habilidad actual para adoptar el cambio. | Anual | Jefe OTIC | Actas de reuniones
2 |  |  | Emitir las comunicaciones clave del Comite Institucional de Gestión y Desempeño para demostrar el compromiso con el cambio. | Anual | Jefe OTIC | Comunicados
3 |  |  | Identificar y montar un equipo de implementación principal efectivo que incluya miembros de TI y del negocio con la capacidad de invertir el tiempo y contribuir con conocimiento, pericia, experiencia, credibilidad y autoridad. | Anual | Jefe OTIC | Equipo de implementación y roles.
4 |  |  | Desarrollar una visión y metas comunes que soporten los objetivos empresariales. | Anual | Jefe OTIC
5 |  |  | Desarrollar un plan de comunicación de la visión para abordar a los grupos de audiencia principales, sus perfiles de comportamiento y requisitos de información, canales de comunicaciones y principios. | Anual | Jefe OTIC | Plan de comunicación
6 |  |  | Identificar, planificar, alinear la estructuras organizativas compatibles con la visión; si fuera necesario, realizar cambios para asegurar el alineamiento. | Anual | Jefe OTIC
7 |  |  | Desarrollar e implementar un plan de operación y uso del cambio que comunique y se base en las mejoras inmediatas que se hayan percibido, trate aspectos culturales y de comportamiento propios de la transición general y aumente el aopyo personal y el compromiso de los implicados. | Anual | Jefe OTIC | Plan de operaciones
8 |  |  | Usar sistemas de medida del desempeño para identificar las causa raiz de unas baja adopción de los cambios y aplicar medidas correctoras. Llevar a cabo auditorias de cumplimiento para identificar las causas raiz de una baja adopción de los cambios y recomendar acciones correctivas. | Semestral | Jefe OTIC y Comite Institucional de Gestión y Desempeño | Evaluación sistemas de medida del desempeño
9 |  |  | Proporcionar tutorías, formación, entrenamiento y transferencia de conocimiento al personal nuevo para mantener los cambios. Mantener y reforzar los cambios mediante comunicaciones regulares demostrando el compromiso de la Director Entidad. | Trimestral | Jefe OTIC | Acta de reuniones - Comunicados
10 |  |  | FIN.
AUTORIZACIÓN
ELABORÓ: Leydi Támara Rodríguez Contratistas OTIC |  |  | REVISÓ: Carlos de la Ossa Hurtado Jefe de la OTIC. |  | APROBÓ: Carlos de la Ossa Hurtado. Jefe de la OTIC.
Si
No
V1
Proceso GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA Y LA INFORMACIÓN
Procedimiento GESTIONAR LA FACILITACIÓN DEL CAMBIO ORGANIZATIVO - BAI05
VIGENCIA: 15/12/2023
CODIGO: 127-PRCGI-BAI05