## PROCEDIMIENTO
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
1 | 2020-09-15 | N.A
OBJETIVO
Orientar, supervisar y evaluar el sistema de gobierno de TI para garantizar que las decisiones esten alineadas a la estrategia y objetivos de la entidad, asegurando la supervisión de los procesos de manera efectiva y transparente y el cumplimiento con los requerimientos regulatorios y legales.
ALCANCE
Inicia con el análisis e identificación de los factores del entorno interno y externo y finaliza con la evaluación periodica de los mecanismos para el gobierno de TI.
DEFINICIONES Y SIGLAS
ANÁLISIS DOFA:(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas) es una herramienta de estudio de la situación de una empresa, institución, proyecto o persona, analizando sus características internas (Debilidades y Fortalezas) y su situación externa (Amenazas y Oportunidades) en una matriz cuadrada. MODELO DE TOMA DE DESICIONES: proceso por el cual se toman decisiones a partir de la experiencia y el juicio persomal acumulado. PARTES INTERESADAS: cualquier individuo, grupo u organización que forme parte o se vea afectado por el mismo, obteniendo algún beneficio o perjuicio. TI:Tecnología de la información.
POLÍTICAS DE OPERACIÓN Y ASPECTOS GENERALES
1. Las actividades que son punto de control, serán señaladas dentro del Flujograma con la figura de cuadrado y la sigla P.C dentro de ella. 2. Cuando en las actividades se presenten incumplimiento de requisitos de norma o de los clientes y/o usuarios, deberán implementarse el procedimiento denominado “Acciones correctivas, preventivas y de mejora”. 3. Cuando dentro del procedimiento se incluyan acciones de divulgación o comunicación estas deberán realizarse en el marco del Plan de comunicaciones del Departamento y deberá tener en cuenta los procedimientos y protocolos establecidos. 4. El modelo de toma decisiones y los niveles de autoridad deben ser revisados anualmente. 5. La evaluación de los mecanismos para el gobierno de TI definidos (estructuras, principios, procesos, etc) debe realizarse una vez al año.
PRODUCTO O SERVICIO
SALIDAS (Producto o Servicio) |  |  | DESCRIPCIÓN |  |  | GRUPOS DE VALOR OBJETIVO
-Modelo de Toma de Decisiones establecido para TI. -Niveles de Autoridad para TI -Principios de gobierno de TI -Informe de retroalimentación sobre el rendimiento y efectividad del gobierno. |  |  | Serie de pasos que deben seguir los individuos o equipos para incrementar la probabilidad de que sus decisiones sean lógicas y estén bien fundamentadas. Documento donde se establen los derechos que se tienen dentro la estructura organizacional, para tomar decisiones que produzcan efectos y resultados en la entidad. |  |  | Comité Directivo Usuarios internos
NORMATIVIDAD Y/O DOCUMENTOS ASOCIADOS
- El control de los riesgos a la seguridad de la información, riesgos laborales, aspectos ambientales se pueden consultar el el siguiente vinculo: Mapa de Riesgos. - La normativa asociada al procedimiento se puede consultar en el siguiente vinculo: Matriz de requisitos legales y normativos - Los documentos asociados al procedimiento se pueden consultar en el siguiente vinculo: Listado Maestro de Documentos. - Los registros asociados al procedimiento se pueden consultar en el siguiente vinculo: Listado Maestro de registros/ Cuadro de Caracterización Documental - Las disposiciones de almacenamiento y archivo se pueden consultar en el siguiente vinculo: Tablas de Retención Documental.
- Entradas y salidas,RACI, metricas relacionadas al procedimiento.
ACTIVIDAD | FLUJOGRAMA |  | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD | TIEMPO | RESPONSABLE | FORMATO Y/O REGISTRO
| Ver Anexo EMD01-Flujograma |  | INICIO
1 |  |  | Analizar e identificar los factores del entorno interno y externo (obligaciones, legales, contractuales y regulatorias) y tendencias del entorno de la entidad que pueden influir en el diseño del gobierno. Determinar la importancia de TI y su papel con respecto a la entidad. | una semana | Jefe de Oficina de Sistemas | Análisis Matriz DOFA Encuesta de TI
2 |  |  | Validar y ajustar el modelo de toma de desiciones para TI. | una semana | Jefe de Oficina de Sistemas | Modelo toma de desiciones
3 |  |  | Acordar los pincipios de diseño de gobierno que regiran la toma de decisiones de TI. | una semana | Jefe de Oficina de Sistemas | Principios de gobierno de TI
4 |  |  | Determinar los niveles apropiados para la delegación de la autoridad en las desiciones de TI. | una semana | Jefe de Oficina de Sistemas | Niveles de autoridad
5 |  |  | Revisar y aprobar los niveles de autoridad. ¿Niveles de autoridad apropiados para TI? SI: Continuar con la actividad 6. NO: Regresar a la actividad 4. | un día | Comité ejecutivo
6 |  |  | Asignar responsabilidad y autoridad para que sean aplicados los principios de diseño de gobierno, los modelos de toma de desisción y de delegación acordados. | una semana | Jefe de Oficina de Sistemas
7 |  |  | Revisar y ajustar mecanismos de notificación y comunicación que proporcionen información a los responsables de la supervisión y toma de desiciones. | una semana | Jefe de Oficina de Sistemas | plan de comunicaciones
8 |  |  | Validar el cumplimiento de los mecanismos de comunicación ¿Notificaciones y comunicaciones efectivas? SI: Continuar con la actividad 9 NO: Regresar a la actividad 7 | un día | Jefe de Oficina de Sistemas
9 |  |  | Evaluar periodicamente si los mecanismos para el gobierno de TI definidos (estructuras, principios, procesos, etc) están establecidos y operando efectivamente | un día | Jefe de Oficina de Sistemas | Encuesta de TI Informe de efectividad del gobierno
FIN.
AUTORIZACIÓN
Elaboró: Guiomar Cortés Ávila Gerente de Proyectos OS |  |  | Revisó: Luis Fernando Arango Vargas Profesional Universitario Oficina Asesora de Planeación |  | Aprobó: Claudia Liliana Paipa Jefe Oficina de Sistemas
Si
No
V1
Proceso GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LA TECNOLOGÍA
Procedimiento ASEGURAR EL ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL MARCO DE REFERENCIA DE GOBIERNO
VIGENCIA: 15/09/2020
CODIGO: 127-PRCGI-EMD01-01